## Hoja1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
NOMBRE DEL PROYECTO | PROBLEMA A RESOLVER | OBJETIVO | POBLACIÓN OBJETIVO | UBICACIÓN | ACTIVIDADES A REALIZAR | INDICADOR | META | ALINEACIÓN PMDG | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Desprincesamiento | Reproducción de estereotipos de género entre niñas y niños. | Eliminar estereotipos de género | Niñas y niños que estudien en preescolares públicos | Preescolar público de Tonalá |  | Número de preescolar visitados/Número total de preescolares | 10 | 3.3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desigualdad entre niños y niñas | Difundir Derechos Humanos de niños y niñas |  |  |  | Número de alumnado atendido/Total de alumnado de preescolar | 300 | 5.1.8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
| Normalización de las violencias | Fomentar la igualdad de género
Desconocimiento de Derechos Humanos
Día Naranja | Desinformación de la población sobre los temas de género, igualdad, masculinidades y demás competentes del IMMT | Brindar información técnica para la profesionalización del funcionariado público y población abierta | Hombres y mujeres que trabajen en el Gobierno Municipal de Tonalá y población abierta | Presidencia Municipal de Tonalá | Identificar ponentes | Total de asistentes/ total de funcionarias | 250 | 1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Reservar espacio y solicitar mobiliario | Total de charlas programadas/Total de charlas llevadas a cabo | 9 | 3.1.4-3.1.5- 3.1.9- 3.4.22- 3.8.4- 3.8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Realizar invitaciones | Total de asistentes/ total de funcionarios | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores
Pinta tu barrio de igualdad | Desinformación de la población sobre los temas de género, igualdad, masculinidades y demás competentes del IMMT | Fomentar el apropiamiento del espacio público | Mujeres y hombres que vivan en la colonia seleccionada | Barrios y colonias de Tonalá | Seleccionar ubicación | Número de colonias programadas/Número de colonias visitadas | 10 | 2.1.5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desconocimiento del IMMT | Difundir información sobre violencia contra las mujeres |  |  | Localizar barda y obtener permiso | Total de personas asistentes a la pinta de barda | 200 | 3.1.4- 3.1.5- 3.8.1- 3.8.4- 3.8.7 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Generar participación ciudadana |  |  | Invitar a la población y otorgar información | Total de folletos entregados | 400 | 8.1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acudir a pintar la barda
Indicadores
Apoyo a emprendedoras y empresarias | Curva de aprendizaje de emprendedoras | Fomentar el consumo de productos locales, especialmente los de mujeres | Mujeres emprendedoras de Tonalá, con negocios en el municipio | Tonalá | Realizar feria de mujeres empresarias y emprendedoras | Número de mujeres presentes en la feria | 40 | 1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dependencia financiera | Fortalecer los negocios de mujeres | Mujeres empresarias de Tonalá, con empresas en el municipio |  | Ofrecer cursos y talleres para mujeres empresarias y emprendedoras | Número de asistentes a la feria | 300 | 3.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Falta de herramientas y habilidades básicas para emprender | Propiciar la independencia económica |  |  | Recopilar su información para formar una "Sección amarilla de mujeres" | Número de cursos ofertados | 20 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Difusión y reconocimiento de mujeres empresarias y emprendedoras |  |  |  | Número de mujeres asistentes a los cursos-talleres | 300 |  | 55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Número de mujeres registradas en la sección amarilla | 100 |  | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0
Aprendamos de género | Desinformación de la población sobre los temas de género, igualdad, masculinidades y demás competentes del IMMT | Difundir información sobre violencia contra las mujeres | Mujeres de Tonalá | Tonalá | Buscar grupos cautivos de mujeres | Número de mujeres atendidas | 250 | 1.2.3 | 194 | 173 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Brindar información sobre que hacer en caso de sufrir violencia |  |  | Convocar a mujeres | Número de folletos o/y directorios | 500 | 3.1.4- 3.1.5- 3.4.22- 3.8.14 | 194 | 173 | 30 | 0 | 0 | 0
Brindar taller
Capacitación de oficios no tradicionales | los estereotipos de género en el mercado laboral | Eliminar los estereotipos en el mercado laboral | Mujeres de Tonalá | Tonalá | Encontrar escuelas y cursos | Número de cursos ofertados | 10 | 1.1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Dependencia económica | Fomentar la independencia económica |  |  | Invitar a la población | Número de mujeres participantes | 200 | 3.1.5-3.4.3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 20
Brindar curso-taller
Campaña de prevención de acoso | Violencia normalizada | Prevenir y visibilizar el acoso en sus modalidades | Mujeres y hombres de Tonalá | Tonalá | Diseñar campaña | Número de escuelas visitadas /Total de escuelas | 20 | 1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acoso callejero |  |  |  | Brindar información en escuelas | Número de conferencias | 3 | 3.1.4-3.8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acoso estudiantil |  |  |  | Conferencias | Número de personas asistentes | 200 | 8.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acoso laboral |  |  |  | Pega de calcas | Número de calcas pegadas | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0